## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Директор МУДО «ДЮСШ «Самбо и Дзюдо ______________ Д.П. Сапунов _____________________2021 г
ОТЧЕТ о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, муниципального учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Самбо и Дзюдо" за 2 полугодие 2021 года ( на 01.12.2021)
Качканарский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации:раздел "Независимая оценка качества оказания услуг" на официальном сайте образовательных организаций | 2021-01-31 | Сапунов Денис Павлович директор | На официальном сайте образовательной организации размещен раздел "Независимая оценка качества оказания услуг" https://sambo.uralschool.ru/?section_id=42 | 2021-01-22
1.1. |  | Разместить на официальном сайте образовательной организации гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) | 2021-01-01 | Сапунов Денис Павлович директор | На официальном сайте образовательной организации размещена гиперссылка (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) | 2021-01-22
1.2. |  | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2021-01-31 | Сапунов Денис Павлович директор | На официальном сайте образовательной организации размещена информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций https://sambo.uralschool.ru/site/pub?id=52 | 2021-01-22
1.3. |  | Разместить на официальном сайте образовательной организации план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-01-31 | Сапунов Денис Павлович директор | На официальном сайте образовательной организации размещен план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году https://sambo.uralschool.ru/?section_id=42 | 2021-01-22
1.4. |  | Разместить на официальном сайте образовательной организации отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-06-03 | Сапунов Денис Павлович директор | Отчет размещен на официальном сайте образовательной организации | 2021-06-03
1.5. |  | Провести с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 2021-01-31 | Сапунов Денис Павлович директор | С получателями услуг образовательной организации проведена информационно-разъяснительная работа о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 2021-01-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
2 | 78% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Принять меры по увеличению количества получателей образовательных услуг, удовлетворенных удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | 2021-01-31 | Сапунов Денис Павлович директор | Проведены совместные мероприятия с родителями обучающихся, родительские собрания в очной и дистанционной формах. Приняты меры по увеличению количества получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | 2021-01-31
III. Доступность услуг для инвалидов
3 | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать территорию, прилегающую к зданиям организации, и помещения с учетом доступности для инвалидов*: выделить стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2023-04-01 | Сапунов Денис Павлович директор | Разработан план мероприятий с указанием оборудовать прилегающую территорию и помещения с учетом доступности для инвалидов, выделить стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2021-01-23
4 | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать территорию, прилегающую к зданиям организации, и помещения с учетом доступности для инвалидов*: Оборудовать поручни | 2023-04-01 | Сапунов Денис Павлович директор | Составлена смета на ремонт входной группы с учетом доступности для инвалидов. Оборудовать поручни | 2021-01-23
5 | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать территорию, прилегающую к зданиям организации, и помещения с учетом доступности для инвалидов*: Оборудовать санитарно-гигиенические помещения | 2023-04-01 | Сапунов Денис Павлович директор | Разработан план мероприятий с указанием оборудовать прилегающую территорию и помещения с учетом доступности для инвалидов: оборудовать санитарно-гигиенические помещения | 2021-01-23
6 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Разработать нормативную, методическую документацию по предоставлению образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-04-01 | Сапунов Денис Павлович директор | Разработан план мероприятий с указанием оборудовать прилегающую территорию и помещения с учетом доступности для инвалидов | 2021-01-23
7 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Оборудовать территорию, прилегающую к зданиям организации, и помещения с учетом доступности для инвалидов*: Приобрести и разместить в здании оборудование для дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-04-01 | Сапунов Денис Павлович директор | Разработан план мероприятий с указанием оборудовать прилегающую территорию и помещения с учетом доступности для инвалидов: приобрести и разместить в здании оборудование для дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2021-01-23
8 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Оборудовать территорию, прилегающую к зданиям организации, и помещения с учетом доступности для инвалидов*: Приобрести и разместить в здании информационные таблички с дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-04-01 | Сапунов Денис Павлович директор | Разработан план мероприятий с указанием оборудовать прилегающую территорию и помещения с учетом доступности для инвалидов: приобрести и разместить в здании информационные таблички с дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021-01-23
9 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Сотрудникам организации пройти необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-04-01 | Сапунов Денис Павлович директор | Разработан план мероприятий с указанием пройти необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2021-01-23
10 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Разработать нормативную, методическую документацию по предоставлению образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-04-01 | Сапунов Денис Павлович директор | Разработан план мероприятий с указанием разработать нормативную, методическую документацию по предоставлению образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2021-01-23
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
11 | 85% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2021-01-31 | Сапунов Денис Павлович директор | Внесены корректировки в кодекс профессиональной этики педагогических работников. В повестку оперативных совещаний с педагогами включены вопросы о об этических нормах общения со всеми участниками образовательных отношений при непосредственном обращении в организацию | 2021-01-22
12 | 97% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2021-01-31 | Сапунов Денис Павлович директор | В повестку оперативных совещаний с педагогами включены вопросы о об этических нормах общения со всеми участниками образовательных отношений при обращении в организацию | 2021-01-22
13 | 94% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2021-01-31 | Сапунов Денис Павлович директор | В повестку оперативных совещаний с педагогами включены вопросы о об этических нормах общения со всеми участниками образовательных отношений при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2021-01-22
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
14 | 94% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2021-01-31 | Сапунов Денис Павлович директор | Информирование родителей (законных представителей) об услугах и деятельности образовательного учреждения через официальный сайт спортивной школы, социальные сети, информационные стенды родительские собрания в очной и дистанционной формах | 2021-01-25
15 | 92 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 2021-01-31 | Сапунов Денис Павлович директор | Проведены совместные мероприятия с родителями обучающихся | 2021-01-23
16 | 97% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2021-01-31 | Сапунов Денис Павлович директор | Проведены организационные собрания с родителями будущих обучающихся по информированию о работе спортивной школы, об оказываемых услугах. | 2021-01-23
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)
* Для образовательных организаций, располагающихся в зданиях исторического, культурного и архитектурного наследия, в случае невозможности выполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов в части: оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами); наличия адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличия специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации (подтверждается решениями органов по охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня и органами социальной защиты населения соответствующего уровня)
**В случае, если в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, не предусмотрены адаптированные образовательные программы и/или отсутствуют обучающиеся с ОВЗ (данные сведения должны подтверждаться официальной статистической отчетностью за календарный год)

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 31.01.2021 - 31.12.2021
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками