| Принято Советом МУДО «ДЮСШ «Самбо и дзюдо» Протокол № ___от ___________20__г | УТВЕРЖДАЮ: Директор МУДО «ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» _____________ Д. П.Сапунов приказ № ___ от _________20___г |
| --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности и услуг

- МУДО «ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на период 2018 – 2030 гг.

  - Обоснование целей обеспечения доступности образовательных организаций и услуг в сфере образования, а также возможностей их достижения в установленные сроки.

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества.

1.1.	Нормативные правовые документы, определяющие требования к разработке «дорожных карт»:

- Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"

- Постановление Правительства РФ от 01.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными ОИВ. ОИВ субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

- Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.07.2016 № 07-3199 «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов)»

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ « Об образовании в РФ» ( ст. 79)

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2015 № 430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области» (с изменениями). Федеральный закон от01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ « Об основах социального обслуживания граждан в РФ» (п.4 ст.19)

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в РФ»

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ « О техническом регулировании»

- Постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы РФ « Доступная среда» на 20011-2020 годы»

- Указ президента РФ от 02.10.1992 № 1156 « О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»

- Постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области»

- СНиП и СП , определяющие требования доступности зданий и сооружений для МГН

- ГОСТы определяющие требования к вспомогательному оборудованию, средствам связи ,транспорту и т.д.

- . Анализ контингента обучающихся, их потребностей в обучении по адаптированным образовательным программам дополнительного образования

В МУ ДО «ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» по состоянию на 01 сентября 2018 года обучается 330 обучающийся в возрасте от 7 до 18 лет, из них детей-инвалидов - 0, в том числе по категориям:

инвалиды, передвигающиеся на колясках- 0

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на колясках – 0

инвалиды с нарушением зрения – 0 в том числе инвалиды 1 группы – 0

инвалиды с ментальными нарушениями – 0

инвалиды с заболеваниями крови и других органов иммунологического характера – 0

В 2018-2019 учебном году обучается  0 детей с ограниченными возможностями здоровья , в том числе по категориям: -дети с нарушениями зрения -дети с нарушениями слуха – 0

-дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – 0

-дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата(НОДА) – 0

-дети с задержкой психического развития (ЗПР) – 0

-дети с нарушением интеллекта (У/О) – 0

-дети с расстройствами аутистического спектра (РА) – 0

-дети с заболеваниями крови и других органов иммунологического характера-0

Прогноз увеличения числа обучающихся, имеющих стойкие нарушения здоровья: численность детей с ограниченными возможностями здоровья не будет увеличиваться, так как реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта по видам единоборств характеризуется сложно-координационными действиями.

Таким образом, в образовательной организации не реализуются инклюзивное и коррекционное образование по адаптированным общеобразовательным программам для детей с ЗПР

1.3. Анализ состояния показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, результатов реализации целевых программ по обеспечению доступной среды для инвалидов.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

(п.3.4 Паспорта доступности МУДО «ДЮСш «Самбо и Дзюдо»)

| N п/п | Основные структурно- |  | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функциональные зоны | К | О | С | Г | У | Для всех |
|  |  | для | с другими | с наруше-ниями | с наруше-ниями | с умствен- | категорий |
|  |  | передвигающихся | нарушениями опорно- | зрения | слуха | ныминаруше- | маломоби-льных |
|  |  | на креслах- | двигательного |  |  | ниями | групп населения |
|  |  | колясках | аппарата |  |  |  | <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к | ДЧ | ДЧ | нет | Дп | ДП | ДУ |

|  | зданию (участок) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Вход (входы) в здание | нет | ДУ | нет | Дп | ДП | нет |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания, включая пути | нет | ДУ | нет | ДУ | ДП | нет |  |
|  | эвакуации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Зона целевого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания (целевого посещения | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ |  |
|  | объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические | нет | ДЧ | ДУ | ДП | ДП | ДУ |  |
|  | помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Система информации и связи | ДУ | ДП | НЕТ | ДУ | ДП | ДУ |  |
|  | (на всех зонах) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от | нет | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | нет |  |
|  | остановки транспорта) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Все зоны и участки <**> | нет | ДУ | нет | ДУ | ДП | нет |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

Существующие условия в Учреждении в основном не удовлетворяют потребности детей – инвалидов, Учреждение не имеет универсальной безбарьерной образовательной среды для совместного обучения детей-инвалидов и обычных обучающихся. Состояние материально-технической базы ОО и его территориальная доступность имеет низкий уровень соответствия современным требованиям для организации инклюзивного совместного обучения и воспитания детей, в том числе детей - инвалидов. Образовательная организация не обеспечена достаточной физической доступностью для детей – инвалидов, имеет недостаточный уровень методической подготовки к реализации инклюзивного образования, испытывает нехватку специалистов в области социализации детей - инвалидов.

- создании в ОО доступной образовательной среды заинтересованы дети с ограниченными возможностями, родители, представители общественности. Решение проблемы предполагает модернизацию условий ОО, с учетом требований доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевой проблемой на период выступает недостаточный уровень соответствия образовательной организации условиям для реализации инклюзивного образования, в том числе низкий уровень физической доступности для детей – инвалидов, потребности в специалистах для сопровождения детей с особыми потребностями в общем образовательном процессе.

Представляется необходимым в рамках реализации «Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений доступности для инвалидов и маломобильных групп населения образовательных организаций и услуг в сфере образования на 2015 – 2030 гг.» проведение мероприятий по созданию безбарьерной доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализации инклюзивного образования.

1.4. Обоснование целей обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки

Цели:

- Обеспечение доступности для инвалидов здания и территории образовательной организации и предоставление образовательных услуг с учетом у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности

- Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

1.5. Сроки и этапы реализации

Первый этап – 2016 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности.

Второй этап – 2018 год : анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности.

Третий этап – до 2020 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для участников образовательных отношений в образовательной организации, полная адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех категорий инвалидов, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг.

Четвертый этап – до 2025 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий  инвалидов

– доступность универсальная.

Пятый этап – до 2030 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений в план мероприятий.

- Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

- Показатели доступности объекта

Снижение количества барьеров, препятствующих доступу инвалидов на объект и получению услуг за счет адаптации структурно-функциональных зон

Увеличение количества структурно-функциональных зон, приспособленных для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (индивидуальная мобильность различных категорий инвалидности)

Увеличение количества структурно-функциональных зон с надлежащим размещением оборудования и носителей информации

Увеличение охвата различных категорий инвалидов универсальной формой обслуживания на объекте

2.2. Показатели доступности услуг

Увеличение охвата различных категорий инвалидов универсальной формой обслуживания на объекте:

- Доля работников ОО, обученных (проинструктированных) по вопросам сопровождения инвалидов

- Доля педагогических работников, подготовленных к реализации адаптированных образовательных программ

- Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование по адаптированным дополнительным образовательным программам

2.3. Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации дорожной карты (в том числе по годам реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должностное лицо, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ответственное |  |
|  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за мониторинг и |  |
| № | доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | достижение значений |  |
|  | объекта и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступности |  |
| 1 | Удельный вес структурно- |  | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  |  |
|  | функциональных зон (СФЗ) от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общего количества, на которых | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | невозможно полностью обеспечить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступность с учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребностей инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес СФЗ, на которых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечиваются условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальной мобильности | % | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
|  | инвалидов и возможность для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | самостоятельного их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Наименование показателей | Ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | доступности для инвалидов |  |  |
|  |  | изм. |  |
|  | объекта и услуг |  |  |

- Удельный вес СФЗ, на которых обеспечено сопровождение

| инвалидов, имеющих стойкие | % |  |
| --- | --- | --- |
| расстройства функции зрения и |  |  |
| самостоятельного передвижения, |  |  |
| оказание им помощи |  |  |

- Удельный вес СФЗ с надлежащим размещением оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения

беспрепятственного доступа	%

инвалидов  к местам

предоставления услуг с учетом

ограничений их

жизнедеятельности

- Удельный вес СФЗ, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

|  | информации, а также надписей, | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | знаков и иной текстовой и |  |  |
|  | графической информации знаками, |  |  |
|  | выполненными рельефно- |  |  |
|  | точечным шрифтом Брайля и на |  |  |
|  | контрастном фоне |  |  |
| 6 | Удельный вес услуг, |  |  |
|  | предоставляемых с |  |  |
|  | использованием русского | % |  |
|  | жестового языка, допуск |  |  |
|  | сурдопереводчика и тифло- |  |  |
|  | сурдопереводчика |  |  |

- Доля работников ОО, на которых административно-распорядительным актом

| возложено оказание инвалидам | % |
| --- | --- |
| помощи при предоставлении им |  |
| услуг (от общего количества |  |
| сотрудников персонала) |  |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Должностное лицо, ответственное за мониторинг и достижение значений показателей доступности

|  | Наименование показателей | Ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | доступности для инвалидов |  |  |
|  |  | изм. |  |
|  | объекта и услуг |  |  |

- Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение

|  | участников образовательной | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | деятельности к проблемам |  |  |
|  | инвалидов, от общей численности |  |  |
|  | опрошенных инвалидов |  |  |
| 9 | Удельный вес общественно- |  |  |
|  | просветительских |  |  |
|  | информационных, содержащих |  |  |
|  | мероприятия по формированию | % |  |
|  | толерантного отношения к |  |  |
|  | инвалидам, от общей численности |  |  |
|  | всех мероприятий |  |  |

- Доля персонала, оказывающего услуги и прошедшего обучение (инструктирование) по вопросам,

связанным с особенностями

предоставления услуг инвалидам в % зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, служа, опорно-двигательного аппарата), от общего числа сотрудников

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |

| 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Должностное лицо, ответственное за мониторинг и достижение значений показателей доступности

Ичеткина О.И., методист

Ичеткина О.И., методист

Ичеткина О.И., методист

|  | Наименование показателей | Ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | доступности для инвалидов |  |  |
|  |  | изм. |  |
|  | объекта и услуг |  |  |

- Удельный вес структурно-функциональных зон, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются:

  - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

  - размещение оборудования и носителей информации,

| необходимых для обеспечения | % |  |
| --- | --- | --- |
| беспрепятственного доступа |  |  |
| инвалидов по зрению; |  |  |

- наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций;

- допуск тифло-сурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника.

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | 5 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |

Должностное лицо, ответственное за мониторинг и достижение значений показателей доступности

Ичеткина О.И., методист

|  | Наименование показателей | Ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | доступности для инвалидов |  |  |
|  |  | изм. |  |
|  | объекта и услуг |  |  |

- Удельный вес структурно-функциональных зон, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются:

  - дублирование необходимой звуковой информации;

  - допуск сурдопереводчика;

  - размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения

| беспрепятственного доступа | % |
| --- | --- |
| инвалидов по слуху; |  |

- наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций.

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Должностное лицо, ответственное за мониторинг и достижение значений показателей доступности

Ичеткина О.И., методист

|  | Наименование показателей | Ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | доступности для инвалидов |  |  |
|  |  | изм. |  |
|  | объекта и услуг |  |  |

- Удельный вес структурно-функциональных зон, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются:

  - оснащенные ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;

  - размещение оборудования и

| носителей информации, | % |  |
| --- | --- | --- |
| необходимых для обеспечения |  |  |
| беспрепятственного доступа |  |  |
| инвалидов с нарушениями опорно- |  |  |
| двигательного аппарата; |  |  |

- наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций.

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 40 | 40 | 40 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | 10 |  |  |  | 20 | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |

Должностное лицо, ответственное за мониторинг и достижение значений показателей доступности

Ичеткина О.И., методист

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должностное лицо, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ответственное |  |
|  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за мониторинг и |  |
| № | доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | достижение значений |  |
|  | объекта и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступности |  |
| 14 | Удельный вес введенных в |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Ичеткина О.И., методист |  |
|  | отчетном периоде в эксплуатацию, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прошедших капитальный ремонт, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкцию, модернизацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | структурно-функциональных зон, | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соответствующих требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступности для инвалидов, от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общего числа структурно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | функциональных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Удельный вес инвалидов, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ичеткина О.И., методист |  |
|  | обучающихся совместно с другими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучающимися (в инклюзивных | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | условиях) в ОО, от общего числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучающихся инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный вес инвалидов, |  | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | обучающихся по адаптированным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ичеткина О.И., методист |  |
|  | основным общеобразовательным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программам в отдельных | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (коррекционных) классах ОО, от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общего числа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля инвалидов, получающих |  | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  | образование на дому, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дистанционно, от общего числа | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучающихся инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ичеткина О.И., методист |  |
| 18 | Доля педагогических работников, |  | 0 | 12 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | прошедших специальную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ичеткина О.И., методист |  |
|  | подготовку для работы с | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидами, от общего числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогических работников ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Численность подготовленных для |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | работы с инвалидами тьюторов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помощников, посредников в | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчете на определенное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество (10 чел.) обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должностное лицо, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ответственное |  |
|  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за мониторинг и |  |
| № | доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | достижение значений |  |
|  | объекта и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступности |  |
| 20 | Удельный вес приспособленных |  | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | для обучения инвалидов (по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ичеткина О.И., методист |  |
|  | зрению, слуху, инвалидов с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нарушением функции опорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двигательного аппарата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аудиторий и иных помещений от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общего числа аудиторий и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помещений в ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Удельный вес документов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  | библиотечного фонда специальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | форматов для инвалидов по | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зрению, имеющихся в о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотеке, от общего объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотечного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Удельный вес мест в актовом зале, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  | оборудованных для инвалидов с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нарушениями зрения и слуха и | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидов, передвигающихся на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | креслах-колясках, от общего числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Доля инвалидов, систематически |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | занимающихся физической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культурой и спортом, в общей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | численности инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Удельный вес инвалидов, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | участвующих в деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественных, волонтерских или | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благотворительных движениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОО, от общей численности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидов, обучающихся в ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1

План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности услуг в МУДО «ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на период 2015 – 2030 гг.

| № | Наименование показателей | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должностное лицо, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | доступности для детей - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ответственные за |  |
|  | инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мониторинг и |  |
|  | образовательных | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | достижение |  |
|  | организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | запланированных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значений показателей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступности |  |
| 1 | Показатель доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ичеткина О.И., методист |  |
|  | для инвалидов с | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  |  |
|  | нарушением слуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ичеткина О.И., методист |  |
|  | для инвалидов с | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |  |  |
|  | нарушением зрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ичеткина О.И., методист |  |
|  | для инвалидов, | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | передвигающихся на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колясках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частично доступно |  |  |  |  |  | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |  |  |
|  | полностью доступно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для инвалидов с | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нарушениями опорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двигательного аппарата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частично доступно |  |  |  |  |  | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |  |  |
|  | полностью доступно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Перечень мероприятий(дорожная карта),

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности и услуг

в МУДО «ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на период 2015 – 2030 гг.

|  |  |  | Нормативно правовой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | акт (программа), иной | Ответственные |  |  |  |
| № |  |  | документ, которым |  | Срок |  |  |
|  | Наименование мероприятия |  |  | исполнители, |  | Ожидаемый результат |  |
| п/п |  |  | предусмотрено |  | реализации |  |  |
|  |  |  |  | соисполнители |  |  |  |
|  |  |  | проведение |  |  |  |  |
|  |  |  | мероприятий |  |  |  |  |
|  |  | Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана по организации по обеспечению условий для инклюзивного образования в ОО |  | План ОО, программа | директор | Сентябрь 2018 г. | Использование разъяснений, |  |
|  |  |  | развития ОО |  | - май 2019 г., | методических рекомендаций и |  |
|  |  |  |  |  | затем ежегодно | экспертных заключений в |  |
|  |  |  |  |  |  | практической деятельности |  |

Таблица 2

Перечень мероприятий(дорожная карта),

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности и услуг

в МУДО «ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на период 2015 – 2030 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативно правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана по организации по обеспечению условий для инклюзивного образования в ОО | План ОО, программа развития ОО | Директор | Сентябрь 2018 г. - май 2019 г., затем ежегодно | Использование разъяснений, методических рекомендаций и экспертных заключений в практической деятельности ОО. |

Раздел II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)

| 2.1 | Обеспечение передвижения | Паспорт доступности | завхоз | До сентября | Обеспечение безопасного и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (самостоятельного |  |  | 2022 г. | удобного передвижения |
|  | передвижения) по территории |  |  |  | инвалидов по территории |
|  | ОО в целях доступа к месту |  |  |  |  |
|  | предоставления услуги, в том |  |  |  |  |
|  | числе с помощью работников |  |  |  |  |
|  | ОО, а также сменного кресла- |  |  |  |  |
|  | коляски |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация посадки в | Инструкция для | Дежурный | До сентября | Обеспечение безопасного и |
|  | транспортное средство и высадки | работников по | администратор | 2022 г. | удобного передвижения |
|  | из него перед входом в ОО, в том | обеспечению доступа |  |  | инвалидов |
|  | числе с использованием кресла- | лиц с ограниченными |  |  |  |
|  | коляски и, при необходимости, с | возможностями здоровья |  |  |  |
|  | помощью работников ОО | и маломобильных групп |  |  |  |
|  |  | населения к объектам и к |  |  |  |
|  |  | услугам, которые ими |  |  |  |
|  |  | предоставляются |  |  |  |
| 2.3 | Сопровождение инвалидов, | Инструкция для | Дежурный | Постоянно | Обеспечение безопасного и |
|  | имеющих стойкие нарушения | работников по | администратор |  | удобного передвижения |

|  | функции зрения, и возможность | обеспечению доступа |  |  | инвалидов по территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | самостоятельного передвижения | лиц с ОВЗ и |  |  |  |
|  | по территории ОО | маломобильных групп |  |  |  |
|  |  | населения к объектам и к |  |  |  |
|  |  | услугам, которые ими |  |  |  |
|  |  | предоставляются |  |  |  |
| 2.4 | Содействие инвалиду при входе | Инструкция для | Дежурный | Постоянно | Обеспечение безопасного и |
|  | в объект и выходе из него, | работников по | администратор |  | удобного передвижения |
|  | информирование инвалида о | обеспечению доступа |  |  | инвалидов |
|  | доступных маршрутах | лиц с ОВЗ и |  |  |  |
|  | общественного транспорта | маломобильных групп |  |  |  |
|  |  | населения к объектам и к |  |  |  |
|  |  | услугам, которые ими |  |  |  |
|  |  | предоставляются |  |  |  |
| 2.5 | Надлежащее размещение | Паспорт доступностиОО | завхоз | До сентября | Обеспечение безопасного и |
|  | носителей информации, |  |  | 2022 г. | удобного передвижения |
|  | необходимой для обеспечения |  |  |  | инвалидов по территориии в |
|  | беспрепятственного доступа |  |  |  | здании ОО |
|  | инвалидов к объектам и услугам, |  |  |  |  |
|  | с учетом ограничений их |  |  |  |  |
|  | жизнедеятельности. |  |  |  |  |
|  | Дублирование необходимой для |  |  |  |  |
|  | получения услуги звуковой и |  |  |  |  |
|  | зрительной информации, а также |  |  |  |  |
|  | надписей, знаков и иной |  |  |  |  |
|  | текстовой и графической |  |  |  |  |
|  | информации знаками, |  |  |  |  |
|  | выполненными рельефно- |  |  |  |  |
|  | точечным шрифтом Брайля и на |  |  |  |  |
|  | контрастном фоне |  |  |  |  |
| 2.6 | Обеспечение допуска в | Приказ ОО | РуководительОО | До сентября | Обеспечение безопасного и |
|  | помещение ОО, в котором |  |  | 2022 г. | удобного передвижения |
|  | предоставляются услуги, собаки- |  |  |  | инвалидов по территориии в |
|  | проводника при наличии |  |  |  | здании ОО |
|  | документа, подтверждающего ее |  |  |  |  |

специальное обучение

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам

образовательных услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении

барьеров, препятствующих пользованию образовательных услуг

| 3.1 | Создание |  |  |  | зон |  | парковки |  |  | Дорожная карта ПГО | завхоз | До сентября | Обеспечение безопасного и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (автостоянки) на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. | удобного передвижения |
|  | образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов по участку к |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступному входу в здание |
| 3.2 | Оборудование |  |  |  | при |  | входе |  | в | Проектно – сметная | завхоз | До сентября | Обеспечение доступной |
|  | объект | вывески |  |  |  | с | названием |  |  | документация |  | 2025 г. | среды, обеспечивающей |
|  | организации, |  |  | графиком |  |  |  | работы |  |  |  |  | полноценную интеграцию |
|  | организации, |  |  |  | плана |  |  | здания, |  |  |  |  | инвалидов с обществом |
|  | выполненных |  |  |  |  |  | рельефно- |  |  |  |  |  |  |
|  | точечным шрифтом Брайля и на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрастном фоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Установка |  | на |  | входной |  |  | двери |  | Проектно – сметная | завхоз | До сентября | Обеспечение доступной |
|  | доводчика |  | с |  | автоматической |  |  |  |  | документация |  | 2018 г. | среды, обеспечивающей |
|  | задержкой |  | открывания |  |  |  |  | двери |  |  |  |  | полноценную интеграцию |
|  | (регулировка установленного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов с обществом |
| 3.4 | Установка |  | кнопки |  |  |  | вызова |  | на | Паспорт доступности ОО | завхоз | До сентября | Обеспечение доступной |
|  | входе в здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. | среды, обеспечивающей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полноценную интеграцию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов с обществом |
| 3.5 | Реконструкция полов в холле с |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектно – сметная | завхоз | До сентября | Обеспечение доступной |
|  | нанесением |  |  |  |  |  | тактильных |  |  | документация |  | 2025 г. | среды, обеспечивающей |
|  | предупреждающих |  |  |  |  |  | указателей |  |  |  |  |  | полноценную интеграцию |
|  | перед | дверными |  |  |  | проемами |  |  | и |  |  |  | инвалидов с обществом |
|  | входах на лестницу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Установка |  |  |  |  | металлических |  |  |  | Проектно – сметная | завхоз | До сентября | Обеспечение доступной |
|  | поручней |  | вдоль |  |  | стен |  | первого |  | документация |  | 2025 г. | среды, обеспечивающей |
|  | этажа. |  | Установка |  |  |  |  | знаков |  |  |  |  | полноценную интеграцию |
|  | доступности |  |  |  |  |  | помещений |  |  |  |  |  | инвалидов с обществом |
|  | (визуальных информаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Оборудование |  |  | в одном из |  |  |  |  |  | Проектно – сметная | завхоз | До сентября | Обеспечение доступной |
|  | помещений, |  |  |  | предназначенных |  |  |  |  | документация |  | 2027 г. | среды, обеспечивающей |

|  | для | проведения |  |  |  | массовых |  |  |  |  |  | полноценную интеграцию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятий, |  |  | индукционных |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов с обществом |
|  | петель | и |  | звукоусиливающей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Установка |  |  | выключателей |  |  |  | и | Проектно – сметная | завхоз | До сентября | Обеспечение доступной |
|  | розеток на высоте 0,8 от уровня |  |  |  |  |  |  |  | документация |  | 2027 г. | среды, обеспечивающей |
|  | пола | в | помещениях первого |  |  |  |  |  |  |  |  | полноценную интеграцию |
|  | этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов с обществом |
| 3.9 | Реконструкция |  |  |  |  | туалетной |  |  | Проектно – сметная | Завхоз | До сентября | Обеспечение доступной |
|  | комнаты |  |  |  |  |  |  |  | документация |  | 2025 г. | среды, обеспечивающей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полноценную интеграцию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов с обществом |
| 3.10 | Установка |  | знаков |  |  | доступности |  |  | Проектно – сметная | Завхоз | До сентября | Обеспечение доступной |
|  | (визуальные |  |  | информаторы, |  |  |  |  | документация |  | 2025 г. | среды, обеспечивающей |
|  | тактильные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полноценную интеграцию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов с обществом |
| 3.11 | Адаптация |  | официального |  |  |  | сайта |  | Паспорт доступности ОО | Ответственный за | До сентября | Обеспечение доступной |
|  | ОО для лиц с нарушением зрения |  |  |  |  |  |  |  |  | информационную | 2020 г. | среды, обеспечивающей |
|  | (слабовидящих) |  |  |  |  |  |  |  |  | безопасность |  | полноценную интеграцию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов с обществом |
| 3.12 | Приобретение |  |  |  |  | аппаратно- |  |  | План ФХД | РуководительОО | До сентября | Обеспечение доступной |
|  | программного |  |  | комплекса |  |  | для |  |  |  | 2027 г. | среды, обеспечивающей |
|  | детей с нарушениями опорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полноценную интеграцию |
|  | двигательного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов с обществом |
| 3.13 | Приобретение |  |  |  |  | мобильного |  |  | План ФХД | РуководительОО | До сентября | Обеспечение эффективной |
|  | комплекса |  | мультисенсорного |  |  |  |  | и |  |  | 2027 г. | работы с детьми – инвалидами |
|  | ультрафиолетового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования для сенсомоторной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реабилитации и коррекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Приобретение |  |  | и |  | установка |  |  | План ФХД | РуководительОО | До сентября | Обеспечение доступной |
|  | вертикализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 г. | среды, обеспечивающей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полноценную интеграцию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов с обществом |
| 3.15 | Мониторинг |  |  |  | целевых |  |  |  | Ежемесячные, | РуководительОО | 2015 – 2030гг. | Повышение доступности |
|  | показателей, анализ по оценке |  |  |  |  |  |  |  | ежеквартальные и |  |  | посещения инвалидами и |
|  | результатов «дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |  | годовые статистические |  |  | другими маломобильными |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчеты, анализ |  |  | группами населения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательных организаций |
| 3.16 | Совершенствование |  |  |  |  |  |  |  | Статистические отчеты, | РуководительОО | 2015 – 2030 гг. | Приведение условий |
|  | организационно-экономических |  |  |  |  |  |  |  | анализ, программа |  |  | предоставления услуг в |
|  | механизмов обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | развития ОО |  |  | соответствие с требованиями |
|  | доступности образовательных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуг участникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образовательных отношений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение инвентаризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материально-технической и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебной базы ОО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приведение условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализации образовательных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуг ОО в соответствие с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обновленными документами, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулирующими требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | санитарных, строительных норм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарной безопасности и других |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (по мере принятия нормативных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | актов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17 | Обеспечение финансово- |  |  | План ФХД | Руководитель ОО, | Март-август | Корректировка и выполнение |
|  | экономических условий введения |  |  |  | главный бухгалтер | 2015, затем | государственных |
|  | ФГОС ОВЗ |  |  |  | ОО | ежегодно | (муниципальных) заданий в |
|  |  |  |  |  |  |  | соответствии с ФГОС ОВЗ. |
|  |  |  |  |  |  |  | Эффективное планирование |
|  |  |  |  |  |  |  | расходов средств областного и |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципального бюджетов |
| 318 | Информационное сопровождение |  |  | Публикации в средствах | РуководительОО | Постоянно | Подготовка и размещение |
|  | "дорожной карты" – организация |  |  | массовой информации, |  |  | информации о ходе |
|  | проведения | разъяснительной |  | размещение информации |  |  | реализации |
|  | работы с работниками ОО и |  |  | на сайте ОО |  |  |  |
|  | родительской | общественностью, |  |  |  |  |  |
|  | публикации | в | средствах |  |  |  |  |
|  | массовой |  | информации, |  |  |  |  |
|  | размещение информации в сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Интернет |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечением доступности для них объектов образования и оказания помощи в их использовании или получении |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Прохождение курсов повышения |  |  | План курсовой | РуководительОО | Март2019 – |  |
|  | квалификации для |  | руководящих | подготовки |  | декабрь2020 |  |
|  | и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность административной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | команды ОО к реализации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | адаптированных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательных про-грамм. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие кадрового |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потенциала ОО в вопросах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Введение в штатное расписание |  |  |  |  |  | Приказ ОО | РуководительОО | До сентября | Обеспечение эффективной |
|  | образовательных |  |  | организаций |  |  |  |  | 2025 г. | работы с детьми – инвалидами |
|  | должности социального педагога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Участие |  | руководящих |  |  | и | Программа развития ОО | Заместитель | Март2015 – | Развитие кадрового |
|  | педагогических |  |  | работников |  | в |  | директора по УВР | декабрь 2016 | потенциала ОО в вопросах |
|  | обучающих |  |  | мероприятиях |  |  |  |  |  | ФГОС ОВЗ |
|  | (круглые |  | столы, |  | семинары, |  |  |  |  |  |
|  | совещания) |  | по |  | вопросам |  |  |  |  |  |
|  | реализации ФГОС ОВЗ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание ожидаемых результатов реализации Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности и услуг в МУДО «ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на период 2015 – 2030 гг.

Выполнение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг, при условии своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий, прогнозируется повышение качества жизни инвалидов и других категорий детей с ОВЗ, что обеспечит их равноправное место в общественной жизни спортивной школы.

Реализация мероприятий Дорожной карты должна обеспечить:

- увеличение до 50% доли детей - инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сфере дополнительного образования;

- 100% охват детей – инвалидов, обучающихся в ОО(не имеющих медицинских противопоказаний) .

Осуществление запланированных мероприятий позволит также активизировать участие детей - инвалидов и детей с ОВЗ в социальной, культурной жизни общества, повысить внимание общественности, детского сообщества к проблемам детей с ограниченными возможностями и формировать толерантное отношение общества к инвалидам. Работа в рамках реализации дорожной карты способствует распространению в обществе представления о независимости инвалидов, осознанию самими детьми с ограниченными возможностями здоровья своей социальной значимости, развитию их потенциальных способностей.